## WBS
김도유 |  |  |  | Enter Project Range
|  |  |  | Start Date | End Date
|  |  |  | 44746 | 44771
Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1depth | 2depth | 상세 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척율 (%) | 상태 | 2022-07-04 | 44747 | 44748 | 44749 | 44750 | 44751 | 44752 | 44753 | 44754 | 44755 | 44756 | 44757 | 44758 | 44759 | 44760 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44765 | 44766 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771
메인 레이아웃 | header(검색창), 로그인버튼, 가입하기버튼 | 로그인 후, 홈, 쪽지, +, .. 버튼 노출 | 김도유 | 44746 | 44748 | 3 | 0 | 대기
| footer(modal창), 로그인 버튼, 가입하기버튼 | footer 노출 X, infinite scroll | 김도유 | 44746 | 44748 | 3 | 0 | 대기
| main 화면구성 | 아이디(전화번호, 사용자 이름, 이메일), 비밀번호, 로그인버튼 | 김도유 | 44746 | 44748 | 3 | 0 | 대기
| 로그인 | 로그인 링크 보내기,계정 새로만들기, 로그인 돌아가기 | 김도유 | 44749 | 44751 | 3 | 0 | 대기
| 회원가입 | 휴대폰번호, 이메일, 성명, 사용자이름, 비밀번호 가입, 로그인 | 김도유 | 44749 | 44751 | 3 | 0 | 대기
마이페이지 | 마이페이지(계정 로그인후) | 마이페이지 메인 화면(home) | 김도유 | 44752 | 44755 | 4 | 0 | 대기
|  | 새 게시물 만들기 | 김도유 | 44752 | 44755 | 4 | 0 | 대기
|  | explore page | 김도유 | 44752 | 44755 | 4 | 0 | 대기
|  | 좋아요 모달창 | 김도유 | 44752 | 44755 | 4 | 0 | 대기
|  | 드롭다운 메뉴(프로필, 저장됨, 설정, 계정전환, 로그아웃) | 김도유 | 44756 | 44758 | 3 | 0 | 대기
|  | 마이페이지 메인화면(내 계정의 메인) | 김도유 | 44756 | 44758 | 3 | 0 | 대기
|  | 계정전환(모달창) | 김도유 | 44756 | 44758 | 3 | 0 | 대기
| 팔로워 | 팔로워 모달창(팔로우, 삭제 버튼 활성화/비활성화) | 김도유 | 44759 | 44762 | 4 | 0 | 대기
| 팔로우 | 팔로우 모달창(삭제 버튼 활성화/비활성화) | 김도유 | 44759 | 44762 | 4 | 0 | 대기
| 좋아요 | 좋아요 모달창(해당 게시물 클릭 시 이동) | 김도유 | 44759 | 44762 | 4 | 0 | 대기
프로필 편집 | 메뉴 | 메뉴(12개) - 메뉴별 페이지 | 김도유 | 44763 | 44764 | 2 | 0 | 대기
| 프로필 사진 | 프로필 편집 메인 -> 프로필 사진 수정 클릭 팝업 | 김도유 | 44763 | 44764 | 2 | 0 | 대기
|  | 프로필 사진 삭제 | 김도유 | 44763 | 44764 | 2 | 0 | 대기
게시물 | 댓글달기, 삭제, 좋아요 | 댓글달기, 삭제, 좋아요 | 김도유 | 44765 | 44768 | 4 | 0 | 대기
| 게시물 수정 | 삭제, 수정 등 메뉴 | 김도유 | 44765 | 44768 | 4 | 0 | 대기
포스팅 | 게시물 포스팅 | 게시물 만들기 모달창 -사진 및 동영상 선택 | 김도유 | 44765 | 44768 | 4 | 0 | 대기
| 게시물 선택 | 사진/동영상 선택 시 화면 | 김도유 | 44765 | 44768 | 4 | 0 | 대기
| 게시물 입력 | 글, 위치, 접근성 입력 | 김도유 | 44765 | 44768 | 4 | 0 | 대기
메시지 | 메인 | 메시지 보내기 메인 | 김도유 | 44769 | 44771 | 3 | 0 | 대기
|  | 메시지 보내기 | 김도유 | 44769 | 44771 | 3 | 0 | 대기
ppt | ppt 작성 | 대화창 | 김도유 | 44769 | 44771 | 3 | 0 | 대기
|  |  | 김도유 | 44769 | 44771 | 3 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기
[6 empty] | 0 | 0 | 대기